|  |  |
| --- | --- |
| C=RU, OU=Директор, O=ГБОУ СОШ с. Камышла, CN=Айсылу Халиуловна Каюмова, E=kamyshl\_sch\_kmsh@samar a.edu.ru00b7cb52965f43019a2024-08-11 09:43:09 | УТВЕРЖДАЮДиректор ГБОУ СОШ с.Камышла\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х.Каюмова«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по реализации поручений МО и НСО по итогам августовской конференции

работников образования Самарской области 2022г.в дошкольной образовательной организации

СП «Детский сад Березка»ГБОУ СОШ с.Камышла.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Участники | Сроки реализации | Результаты | Ответственные |
| Направление |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базыСоздание творческой группы | Руководитель СПСт.воспитатель | Сентябрь | Разработана нормативно –правовая база:-издан приказ о создании рабочей группы по реализации проекта «Мы юные инженеры-конструктры»- разработаны и утверждены:Положение о работе группы по реализации проекта, проект «Мы юные инженеры – конструкторы» | Руководитель СП |
| 2 | Анализ уровня компетенции педагогов.Проведение первичного мониторинга (анкетирования) воспитателей и специалистов ДОУ, с целью выявления знаний о технической направленности и | Руководитель СПСт.воспитательПедагоги ДОУ | Сентябрь | 1.Разработка диагностического инструментария по изучению профессиональных затруднений и образовательных потребностей педагогов;2. Проанализированы знания педагогов и специалистов ДОУ,с целью выявления затруднений и оказание консультативной помощи.3. Проведено заседание рабочей группы по результатам начальной диагностики. | Ст.воспитатель |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Изучение и оценка материально – технической базы ДОУ для реализации проекта | Ст. воспитательРабочая группа педагогов | октябрь | Изучено состояние инфраструктуры ДОУ для организации деятельности.Проведена систематизация потребностей в материально – техническом оснащении | Ст. воспитатель |
| 4 | Разработка программ по дополнительному образованию технической направленности, методического обеспечения и реализации проекта «Мы юные инженеры-конструкторы». Включение в планы ДО и выделение часов кружковой работы. | Ст. воспитательРабочая группа педагогов | октябрь | Разработаны и утверждены программы по дополнительному образованию технической направленности: «Юные конструкторы» (6-7 лет), «Юный изобретатель" (4-5 лет)В учебный план включены часы кружковой работы. | Ст. воспитатель |
| 5 | Организация постоянно действующего семинара - практикума для повышения профессиональной компетентности педагогов и решения актуальных вопросов по теме проекта. | Педагоги ДОУ | В течение года | С целью обмена информацией, обсуждения и решения вопросов, связанных с основными направлениями деятельности по проекту, организован постоянно действующий семинар – практикум «Техническое творчество – пути развития в детском саду»,  | Ст. воспитатель |
| 6 | Организация пространства ДОУ, обеспечивающего развитие инженерного мышления и возможности применять свои умения на практике. | Воспитатели группДетиРодители | Октябрь-ноябрь | Обновлены «Уголки Инженера» в группах:-Разработаны картотеки игр -Обновлен дидактический материал- Дополнительно приобретен конструктор В подготовительной группе создано «Конструкторское Бюро».  | Ст. воспитательВоспитатели |
| 7 | Разработка и реализация педагогических и детских творческих проектов технической и инженерной направленности. Представление и обобщение опыта работы.  | Воспитатели группДетиРодители | В течение года | Намечено представление и обобщение опыта работы по разработанным и реализованным педагогическим и детским творческим проектам технической и инженерной направленности:- на итоговом педагогическом совете,- неделях профессионального мастерства на уровне ДОУ. | Воспитатели всех возрастных групп |
| 8 | Участие во Всероссийских соревнованиях технической направленности «ИКАРЕНОК с пеленок»;«ИКАРЕНОК». | Воспитатели средней возрастной группыДетиРодители | Октябрь | Принято участие во Всероссийских соревнованиях технической направленности «ИКАРЕНОК с пеленок» Планируется участие во Всероссийских соревнованиях технической направленности «ИКАРЕНОК» | МансуроваД.А.воспитательСафина Л.М., воспитатель |
| 9 | Организация выставок на уровне ДОУ:- Выставка работ «Мама, папа, я — техническая семья» - Выставка детских работ по теме «Космос». | Воспитатели группДетиРодители | В течение года | С целью поддержки интереса ребенка к конструированию с помощью мотивации родителей намечен план мероприятий по организации выставок работ технической направленности на уровне ДОУ. | Воспитатели всех возрастных групп |
| 10 | Участие во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест» | Воспитатели группДетиРодители | Декабрь | Планируется участие во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест». | Акбашева И.А.воспитатель  |
| 11 | Участие педагогов в работе семинаров, мастер-классов, фестивалей технической направленности, различного уровня. | Педагоги ДОУ | В течение года | Намечено представление и обобщение опыта работы педагогов на практико-ориентированных семинарах окружного и межрегионального уровня и фестивалях технической направленности, различного уровня  | Ст. воспитатель |
| 12 | Создание электронной методической копилки. | Педагоги ДОУ | В течение года | Открыт раздел «Развиваем техническое творчество» на сайте детского сада  | Ст. воспитатель |
| 13 | Размещение информации из опыта работы на страничке сайта и социальных сетях | Педагоги ДОУ | В течение года | На страничках педагогов в социальных сетях и сайте детского сада планируется размещение методических разработок из опыта работы над проектом.  | Ст.воспитатель, воспитатели  |
| 14 | Организация тематических мероприятий.Тематические выставки детских работ. | Воспитатели группДетиРодители | 17 января8 февраля **30октября**10 ноября12 апреля28 июня | Намечен план тематических мероприятий с привлечением родителей:- День детских изобретений- Международный день Робототехники- День инженера-механика- Всемирный день науки- День авиации и космонавтики-День изобретателя | Воспитатели всех возрастных групп |
| 15 | Цикл НОД по теме «Космос»Тематическая неделя «Космос» ко дню космонавтики | Воспитатели группДетиРодители | В теч года5-9 апреля | Планируется разработка цикла НОДпроведение тематических мероприятий в группах ко дню космонавтики:-беседы-выставки поделок и рисунков (старший возраст)- праздники и развлечения | Воспитатели всех возрастных групп |
| 16 | Мониторинг реализации образовательных программ в дополнительном образовании | Педагоги ДОУ | апрель | Реализован мониторинг образовательной программы.Организован сбор, хранение, обработки данных по освоению программы. Сделаны выводы о правильности реализации образовательной программы. | Ст. воспитательРабочая группа педагогов |
| 17 | Работа с родителями по теме проекта.Консультации для родителей по темам проекта. | Воспитатели групп | В течение года | Разработаны полезные советы и рекомендации по освоению образовательной программы технической направленности в домашних условиях:- «Как правильно выбрать конструктор по возрасту ребенка»- «Значение конструирования для развития детей»- «Конструктор «Лего»-помощник в развитии мелкой моторики ребенка»- «Советы по организации творческой работы детей дома»  | Ст. воспитатель |
| 18 | Привлечение родителей для участия в тематических мероприятиях, выставках и конкурсах | Воспитатели группРодители | В течение года | Разработан план тематических мероприятий, выставок и конкурсов Планируется организовать работу по размещению информации на сайте ДОУ | Воспитатели всех возрастных групп |
| 19 | Анализсистематизации иобобщение результатов | Ст. воспитательРабочая группа педагогов | Апрель-май | Организовать и провести заседание рабочей группы по реализации проекта с целью анализа работы.Обобщить материал по инновационной деятельности и представить его в виде статей в профессиональных издания | Ст. воспитательРабочая группа  |